Comune di Sennariolo

Provincia di Oristano

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

(ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

- Esercizio 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Caterina Puggioni

RESPONSABILE FINANZIARIO:         Dott.ssa Maria Antonietta Pes

RESPONSABILE PERSONALE:            Dott.ssa Caterina Puggioni

RESPONSABILE TECNICO:                  Geom. Paolo Sinis

- Validata dall’ Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 7/06/2017

- Approvata in allegato all’atto deliberativo di G. C. n.   del …./06/2017

INDICE

Esercizio 2016	1

Premessa:	2

Dati territoriali	4

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini	4

Struttura organizzativa	5

Situazione economico patrimoniale2016	7

Assolvimento obblighi in materia di trasparenza	11

Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	13

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica	16

Rispetto obblighi dl 66/14	17

Esito controlli interni	17

Documenti di riferimento della relazione sulla performance	18

Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2016	19

Relazione sui risultati 2016 per unità organizzativa	19

# Premessa:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell’ente nell’anno 2016, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall’Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell’utente.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

_ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;

_ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

# DAti territoriali

| Dati Sul Territorio |  |
| --- | --- |
| Superficie complessiva ettari | 1.575 |
| Metri sul livello del mare | 274 |
| Densità abitativa per kmq | 11,72 |
| Km strade | 2,00 |
| N. Aree di verde Pubblico | 1 |

| Strutture presenti sul territorio |  |
| --- | --- |
| Biblioteca | 1 |
| Strutture sportive | 1 |

# Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 188 unità, così suddivisa:

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popolazione |  |  |
| Descrizione |  | Dati |
| Popolazione residente al 31/12/2016 |  | 188 |
| Di cui popolazione straniera |  | 19 |
| Descrizione |  |  |
| Nati nell'anno |  | 0 |
| Deceduti nell'anno |  | 3 |
| Immigrati |  | 12 |
| Emigrati |  | 4 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT |  | Dati |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 6 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 13 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 23 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 84 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 62 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder |  | Dati |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 3 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 14 |
| Minori | 0-18 anni | 27 |
| Giovani | 15-25 anni | 14 |

# struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 3 AREE  come di seguito denominate:

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Contabile | Area Tecnica | Area Amministrativa |  |  |

Al numero di area non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto Responsabile dell’Area Amministrativa è il Segretario comunale.

L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

La struttura dell’Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

| DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016 |  |
| --- | --- |
| Personale in servizio |  |
| Descrizione | Dati |
| Segretario Comunale (unità operative) | 0,5 (in convenzione con altri 2 comuni) |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 1 ( due dipendenti in convenzione con altri due comuni) |
| Dipendenti (unità operative) | 3 (2 part-time + 2 tempo pieno) |
| Totale unità operative in servizio | 4,5 |
| Età media del personale |  |
| Descrizione | Dati |
| Segretario Comunale (unità operative) | 56 |
| Posizioni Organizzative | 54 |
| Dipendenti | 47 |
| Totale Età Media | 157 |
| Analisi di Genere |  |
| Descrizione | Dati |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | 0,00% |
| % PO donne sul totale delle PO | 50,00% |
| % donne occupate sul totale del personale | 71,43% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% |
| Indici di assenza |  |
| Descrizione | Dati |
| Malattia + Ferie + Altro | 177 |
| Malattia + Altro | 55 |

# Assolvimento obblighi in materia di trasparenza

- L’Ente nell’anno 2016 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
|  | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano Performance/ Peg | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo |
|  | Relazione sulla Performance |  | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo |
|  | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi stanziati | Tempestivo |
|  |  |  |  | Ammontare dei premi distribuiti | Tempestivo |
|  | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione | Tempestivo |
|  |  |  |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata | Tempestivo |
|  |  |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità | Tempestivo |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata | Tempestivo |
|  |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto | Tempestivo |
|  |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata | Tempestivo |
|  |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto | Tempestivo |
|  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti /aggiornamenti | Tempestivo |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo |
|  | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione | Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale |
|  |  |  |  | Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
|  |  |  |  | Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
|  |  |  |  | Altri atti con indicazione anonima di dati personali | Tempestivo |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile |  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo |
|  | Corte dei conti |  | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni | Tempestivo |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture | Annuale |
|  |  |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale |
|  |  |  | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici | Annuale |

L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L’indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull’esercizio 2016, si attesta intorno al 90 %.

# Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “mala administration”.

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

| Oggetto del controllo | Riferimento normativo | Soggetto coinvolto | Scadenza | Effetti mancato adempimento | Fatto (si'/no) | Atto prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oggetto di valutazione |  |  |  |  |  |  |
| Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015 | L. 190/2012 Art. 1 comma 32 | Responsabili di servizio | 31-gen-17 | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013 |  | Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente http://www.comune.sennariolo.or.it/smista.php?IDCategoria=138 |
| Aggiornamento annuale del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile Prevenzione della Corruzione | 31-gen-16 | Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale |  | Delibera G.C. n. 2 del 01.02.2016 http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/ _gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna /_sennariolo/222_alt_con_corr/ |
| Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione |  | Elemento di valutazione da obiettivo di performance |  | Delibera G.C. 2 del 01.02.2016 di aggiornamento http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/ _gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna /_sennariolo/222_alt_con_corr/ |
| Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile della Trasparenza | 31-gen-16 | L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale |  | http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_sennariolo/222_alt_con_corr/ |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC Referto sui controlli interni effettuati per l’annualità 2016 | L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16 DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni | RPCT | 16 gennaio 2017 No scadenza | Attuazione misure previste nel PTPCT Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali |  | Pubblicata in data 16.1.2017 http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_sennariolo/222_alt_con_corr/index.html?page=1&maxPages=1&listorder=lastupdate |

| Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 2016-2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni Previste; Attuazione; Note. SI; NO. 1; MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA’ ORGANIZZATIVA; SI; La mappatura ha riguardato i processi con grado di esposizione a rischio medio/alto. 2; TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT; SI; I report periodici sono stati di natura verbale, mentre quelli relativi al monitoraggio sul rispetto dei tempi non sono stati formalizzati. 3; EFFICCACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI; SI; I monitoraggi si attestano attorno allo 0,5. 4; RELAZIONI VERBALI PERODICHE SU CASI DI CRITICITA’ ANCHE POTENZIALI; SI; L’interlocuzione mirata con le figure apicali è stata costante, dietro impulso del RPCT. |  |  |  |  |

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell’ente (approvato con Del. G.M. n° 2  del 01.02.2016), ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015 può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati adeguatamente  presidiati.

# RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo a carico dell’ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di…….. risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

| Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 | SI - NO |
| --- | --- |
| Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012) | SI |
| Rispetto del Tetto Spesa del Personale | SI - NO |
| Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’ art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i - | SI |
| Rispetto Tetto Salario Accessorio | SI - NO |
| Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 | SI |

# RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14 (modificato. l.208/2015)

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare  i dati relativi ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”  il comune di Sennariolo ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

# esito controlli INTERNi

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità), nonché ai Revisori dei conti  e  agli  Organi  di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il comune di Sennariolo sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al   95 %.

# Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

- Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con delibera di C.C. n 9 del 11 giugno 2015). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

- Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 12 del 31/05/2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.

- Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 13 del  31/05/2016);

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 34 del 20/07/2016);

- Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n.   65 del 11/11/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist	razione_trasparente/_sardegna/_sennariolo/060_perf/005_sis_mis_val_per/

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2016

L’Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 04/10/2016, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell’anno di riferimento;

- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell’Ente, ricondotti alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;

- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;

- declinazione degli obiettivi “strategici, di processo e di sviluppo” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

# Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa

L’andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale);

- Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;

- Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;

- Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);

- Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell’applicazione della normativa vigente.

# Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 44  del  04/10/2016)

Unità Organizzativa: TUTTI I SETTORI

Responsabile: TUTTI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

| Titolo obiettivo | Accessibilità Sito Web |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici |  |
| Risultato raggiunto: | La struttura del Sito Istituzionale dell'Ente garantisce i canoni di accessibilità previsti dalla norma. Sui contenuti invece l'Ente deve avviare le diverse fasi individuate dalle norme di legge e dalle circolari emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale per garantire ai diversamente abili la piena accessibilità di atti, dati ed informazioni detenuti dall'Ente. Pertanto l’obiettivo è stato perseguito solo in parte. |  |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 80% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 80% |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo | Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |  |
| Risultato raggiunto: | Il referto successivo attesta l’avvenuta trasmissione di richieste di adeguamento a degli schemi standard (su motivazione, linguaggio chiaro, riferimenti a norme vigenti e rispetto dei principi in tema di prevenzione corruzione e trasparenza) da parte dei vari uffici cui la struttura ha ottemperato. |  |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 90% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |
|  | Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 90% |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3

| Titolo obiettivo | Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. |  |
| Risultato raggiunto: | Il Settore ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente. L’ indice di assolvimento è buono. |  |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 100% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 4

| Titolo obiettivo | Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017. |  |
| Risultato raggiunto: | In stretta uniformità con quanto effettuato in tema di controlli interni anche in materia di adeguamento alle disposizioni di cui al Piano anticorruzione dell’Ente si presidia sull’osservanza di regole specifiche per il rispetto delle misure obbligatorie e facoltative a garanzia di una adeguata gestione del rischio. Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell’Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d’Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell’anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell’attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto del tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi. |  |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 90% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 90% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |
|  | Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 90% |

Unità Organizzativa: AREA CONTABILE

Responsabile: DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA PES

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| Titolo obiettivo | Misure volte ad orientare la programmazione e la gestione finanziaria per attuare interventi adeguati ai bisogni dei cittadini. Attuazione Politiche di Bilancio: progresso civile, servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, progetti culturali, gestione del territorio e qualità della vita, sviluppo economico e opportunità per le nuove generazioni”. |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata. |  |
| Risultato raggiunto: | L’ufficio mediante attività formativa specifica a provveduto ad uniformare le procedure alle nuovi disposizioni di legge e a coinvolgere la struttura medi9ante azione di coordinamento per l’appliccazione corretta del nuovo sistema armonizzato. |  |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 90% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |
|  | Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 90% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo | Gestione Efficiente Sistema Bilancio e contabilità nel rispetto dei Nuovi Vincoli di Finanza |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Garantire il nuovo sistema di monitoraggi e di controlli efficcace ed efficiente volto al rispetto puntuale dei parametri per il raggiungimento dell'Obiettivo del pareggio di Bilancio 2016. |  |
| Risultato raggiunto: | Attività perseguita nel puntuale rispetto delle norme sui vincoli di finanaza |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 100% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

| Titolo obiettivo | Attivazione politiche tributarie volte a razionalizzare e ottimizzare i processi che ineriscono la riscossione delle entrate tributarie. |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Rafforzare il controllo Incrociato IMU TARI |  |
| Risultato raggiunto: | L’ufficio ha provveduto all’aggiornamento delle banche dati tributarie mediante un lavoro di raffronto dei dati per i vari tributi locali |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 90% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4

| Titolo obiettivo | Misure volte ad orientare la programmazione e la gestione finanziaria per attuare interventi adeguati ai bisogni dei cittadini. Attuazione Politiche di Bilancio: progresso civile, servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, progetti culturali, gestione del territorio e qualità della vita, sviluppo economico e opportunità per le nuove generazioni”. |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Gestione efficiente Servizio Contabilità - Riorganizzazione delle procedure all’interno dell’Ente. Analisi e implementazione struttura DUP |  |
| Risultato raggiunto: | Il Dup 2017-2018 è privo del contenuto minimo previsto dalla norma per quanto riguarda la sezione strategica e sezione operativa che funge da documento prioritario essenziale di programmazione dell’Organo di indirizzo a cui tutti gli atti susseguenti devono essere uniformati. |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 80% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 80% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 80% |

Redazione - Responsabile:              f.to Maria Antonietta Pes                                                     _____________________________

Unità Organizzativa:  AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile: DOTT.SSA  CATERINA PUGGIONI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| Titolo obiettivo | Visite Domiciliari - |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Implementazione delle visite al fine dell'acquisizione di informazioni mirate a una lettura più efficace dei bisogni. Rendicontazione esito complessivo. |  |
| Risultato raggiunto: | Il servizio è stato implementato attraverso l’incremento delle visite finalizzate all’acquisizione del gradimento e di eventuali indicazioni utili al miglioramento del servizio stesso. La rendicontazione è avvenuta tramite colloquio formale con l’Organo di Indirizzo e il Responsabile di Servizio. |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo | Unioni Civili |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | . Gestione tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile in conformità ai regolamenti attuativi previsti dalla legge 76/2016 |  |
| Risultato raggiunto: | Attività perseguita |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 95% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |
| Note/commenti |  |  |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

| Titolo obiettivo | Progetto assistenza anziani in collaborazione con la ASL |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Raccordo servizio ambulatoriale ed infermieristico |  |
| Risultato raggiunto: | Il progetto è stato portato avanti in conformità alle attese |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 100% |

Redazione - Responsabile:              f.to Caterina Puggioni                                                     _____________________________

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| Titolo obiettivo | Adeguamento ordinamento interno al nuovo codice degli appalti |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Aggiornamento del ragolamento apposito in materia di lavori servizi e forniture conformemente al disposto di cui al D.Lgs 50/2016 |  |
| Risultato raggiunto: | Raggiunto: il regolamento è stato predisposto ma a causa degli aggiornamenti che sono stati apportati al D. Lgs50/2016, vedi G.U. n. 164 del 15 luglio 2016 e il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 è stata rinviata l'approvazione da perfezionare alla prossima seduta utile di consiglio comunale. |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 90% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 90% |

Redazione - Responsabile:              f.to Paolo Sinis                                                     _____________________________

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo | Decoro Uffici Comunali |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Garantire il decoro dell'immobile Comunale attraverso la pulizia periodica degli uffici |  |
| Risultato raggiunto: | Pienamente raggiunto: la pulizia periodica degli uffici comunali è svolta in maniera accurata e continua. |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 95% |

Redazione - Responsabile:              f.to Paolo Sinis                                                     _____________________________

Unità Organizzativa:  SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile: DOTT.SSA  CATERINA PUGGIONI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| Titolo obiettivo | Anticorruzione e Trasparenza |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Attuazione Piano Anticorruzione: aggiornamento Piano Anticorruzione, monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano, referto controlli interni sulla base di quanto definito nel regolamento dell'Ente. Presidio della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'ente. |  |
| Risultato raggiunto: | Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell’Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d’Area e/o referenti di settore. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell’anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell’attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto del tempi dei procedimenti sono stati effettuati. |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% |
|  | Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi | 100% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo | Coordinamento attività Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa |  |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso: | Sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili d’area, tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale. Relativamente alla programmazione operativa degli obiettivi dell’ente per l’annualità 2016 garantire il presidio sul pieno conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun settore. |  |
| Risultato raggiunto: | Il coordinamento della struttura in un Comune di queste dimensioni |  |
| Indicatori di risultato: |  | Esito |
|  | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 95% |
|  | Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% |

Redazione - Responsabile:              f.to Caterina Puggioni                                                     _____________________________